## LimsTestCases
Project Name : Hệ thống thư viện online Lims
Test Case ID : |  |  | Test Designed by: | Thinh
Test Priority (Low/Medium/High) : |  |  | Test Designed date:
Module Name: |  |  | Test Executed by:
Test Title : |  |  | Test Execution date:
Description :
Pre-conditions :
Dependencies : N/A
Stt | Test Case | Test Priority | Expected Result | Actual Result | Status | Notes
/login
1 | Đăng nhập với username, password đúng | High | Chuyển đến màn hình chính | Chuyển đến màn hình chính | Pass | Có kiểm tra dữ liệu với db, có mã hóa password
2 | Đăng nhập với username, password sai | High | Thông báo sai thông tin đăng nhập | Thông báo sai thông tin đăng nhập | Pass | Có kiểm tra dữ liệu với db
3 | Đăng nhập với username đúng, password sai | High | Thông báo sai thông tin đăng nhập, không được chỉ rõ sai tại password | Thông báo sai thông tin đăng nhập, không được chỉ rõ sai tại password | Pass | Có kiểm tra dữ liệu với db
4 | Đăng nhập với username sai, password đúng | High | Thông báo sai thông tin đăng nhập, không được chỉ rõ sai tại username | Thông báo sai thông tin đăng nhập, không được chỉ rõ sai tại username | Pass | Có kiểm tra dữ liệu với db
5 | Trở về trang login khi đã login | High | Không hiện thị lại trang login, trở lại trang chính | Không hiện thị lại trang login, trở lại trang chính | Pass
6 | Cố ý truy cập bằng đường dẫn khi chưa login | High | Chuyển sang trang login | Chuyển sang trang login | Pass
/logout
7 | Chọn logout | High | Chuyển về trang login, thông báo đã logout thành công | Chuyển về trang login, thông báo đã logout thành công | Pass
/Sai đường dẫn
8 | Sai đường dẫn | Medium | Chuyển đến trang 404 đã được viết của web, không phải 404 của trình duyệt | Chuyển đến trang 404 đã được viết của web, không phải 404 của trình duyệt | Pass
9 | Truy cập vào đường dẫn không được quyền | High | Hiển thị thông báo bạn không đủ quyền để truy cập vào đây | Hiển thị thông báo bạn không đủ quyền để truy cập vào đây | Pass | Bấm Return to home page khi Access Denied ko về trang chủ, mà về " /home " . Ko có trang này nên lỗi 404
/book/searchQuery
10 | Tìm theo tên | High | Hiển thị các book có tên gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Hiển thị các book có tên gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Pass
11 | Tìm theo tên tác giả | Medium | Hiển thị các book có tên tác giả gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Hiển thị các book có tên tác giả gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Pass
12 | Tìm theo code | Medium | Hiển thị các book có code gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Hiển thị các book có tên tác giả gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không timg thấy sách cần tìm | Pass | Làm sao người dùng biết code mà tìm
13 | Tìm theo published year | Medium | Hiển thị các book có năm xuất bản đúng chính xác với năm cần tìm, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Hiển thị các book có tên tác giả gần đúng, nếu không hiện thị thông báo không tìm thấy sách cần tìm | Pass | Không thể tìm năm trong khoảng, phải chính xác năm
/Book/ViewDetail
14 | Xem thông tin sách đã được mượn | Medium | Hiển thị thông tin sách, kèm với trạng thái đã được mượn | Hiển thị thông tin sách, kèm với trạng thái đã được mượn | Pass
15 | Xem thông tin sách chưa được mượn | High | Hiển thị thông tin sách, kèm với trạng thái chưa được mượn, cho phép đặt mượn | Hiển thị thông tin sách, kèm với trạng thái chưa được mượn, cho phép đặt mượn | Pass
16 | Bấm hyperlink " borrow " để đến trang hướng dẫn cách mượn sách | High | Chuyển đến trang hướng dẫn mượn sách HowToBorrow | Chuyển đến trang hướng dẫn mượn sách HowToBorrow | Pass
17 | Bấm hyperlink " at here " để đến trang yêu cầu thư viện thêm sách mới | High | Chuyển đến trang yêu cầu thêm sách mới RequestPurchase | Chuyển đến trang yêu cầu thêm sách mới RequestPurchase | Pass
18 | Bấm vào tên tác giả để xem thêm sách khác của tác giả này | Medium | Hiển thị danh sách các sách của tác giả đó | Chưa làm | Fail | 22h 5/3
19 | Với sách chưa dc mượn ,bấm nút Borrow now | High | Chuyển đến trang đặt mượn sách RegistryBorrowForm | Chuyển đến trang đặt mượn sách RegistryBorrowForm | Pass
20 | Với sách đã dc mượn ,bấm nút Reserve | High | Hiển thị form thông tin sách và thời gian dự kiến sách được trả về thư viện , nút chức năng để đặt mượn trước. | Hiển thị form thông tin sách và thời gian dự kiến sách được trả về thư viện , nút chức năng để đặt mượn trước. | Pass
/User/Borrow/RegistryBorrowForm
21 | Bấm nút Borrow khi chưa điền thông tin người đặt | High | Validate các trường bị thiếu hoặc sai định dạng | Validate các trường bị thiếu hoặc sai định dạng | Pass | BirthDay phải đúng định dạng yyyy-MM-dd
22 | Bấm hyperlink tên sách đã chọn | Medium | Hiển thị lại thông tin chi tiết sách | Hiển thị lại thông tin chi tiết sách | Pass
23 | Bấm nút Keep Borrowing | Medium | Trở về trang chính để tiếp tục thêm sách muốn đặt | Trở về trang chính để tiếp tục thêm sách muốn đặt | Pass
24 | Bấm nút Detele trong danh sách sách đã chọn | Medium | Xóa yêu cầu đặt sách đó | Xóa yêu cầu đặt sách đó | Pass | Nếu không còn sách nào thì quau về trang chính lun, để trang này làm gì
25 | Bấm nút Come to library and find your book | Medium | Trở về trang chính | Trở về trang chính | Pass | Hơi bị dư
User/ViewLog
26 | Bấm nút Borrowed Book | High | Hiển thị danh sách các sách đã mượn | Hiển thị danh sách các sách đã mượn | Pass
27 | Bấm nút Reservated Book | High | Hiển thị danh sách các sách đang đặt để mượn khi có sách | Hiển thị danh sách các sách đang đặt để mượn khi có sách | Pass
28 | Bấm nút Requestd Book | High | Hiển thị danh sách các sách đã yêu cầu cần thêm | Hiển thị danh sách các sách đã yêu cầu cần thêm | Pass
User/UpdateInfoUser
29 | Bỏ trống tất cả các field, bấm save | High | Validate thiếu các trường chưa điền | Hiển thị danh sách các sách đã yêu cầu cần thêm | Pass
30 | Điền thông tin hợp lệ và bấm save | High | Hiển thị thông báo thông tin đã được cập nhật thành công | Hiển thị thông báo thông tin đã được cập nhật thành công | Pass
31 | Bấm nút reset | Medium | Clear dữ liệu đã nhập vào các field | Còn dữ liệu của lần save trước đó | Fail
User/UpdateInfoUser
32 | Nhập sai pass cũ | Medium | Thông báo sai pass cũ | Không kiểm tra được pass cũ | Fail
33 | Pass mới và nhập lại pass mới ko trùng khớp | Medium | Hiển thị thông báo nhập lại pass mới không trung khớp | Hiển thị thông báo nhập lại pass mới không trung khớp | Pass
34 | Nhập đúng pass cũ và mới | High | Cập nhật password, hiển thị thông báo đã cập nhật password, trở về màn hình đăng nhập | Lỗi 404 | Fail | Admin tạo user mới, pass chưa được mã hóa nên khi check vs mật mk cũ dc mã hóa tại đây nên bị sai
Borrow/HowToBorrow
35 | Chọn chức năng HowToBorrow trong nút Borrow trên thanh tiêu đề | Medium | Hiển thị trang hướng dẫn cách để tạo tại khoản, đặt mượn sách. | Hiển thị trang hướng dẫn cách để tạo tại khoản, đặt mượn sách. | Pass
36 | Chọn hyperlink overdue loans | Medium | Đến trang quy định về sô ngày được mượn và xử lý khi quá hạn | Đến trang quy định về sô ngày được mượn và xử lý khi quá hạn | Pass
Borrow/OverdueBook
37 | Chọn chức năng Overdue Items trong nút Borrow trên thanh tiêu đề | Medium | Hiển thị trang quy định về sô ngày được mượn và xử lý khi quá hạn | Hiển thị trang quy định về sô ngày được mượn và xử lý khi quá hạn | Pass
/Contact
38 | Chọn Contact trên thanh tiêu đề | Medium | Hiển thị trang thông tin của các thành viên lập web | Hiển thị trang thông tin của các thành viên lập web | Pass
39 | Chọn các tab tên thành viên trong trang | Medium | Hiển thị trang thông tin tương ứng với các tab | Hiển thị trang thông tin tương ứng với các tab | Pass
/Request/HowToRequest
40 | Chọn chức năng HowToRequest trong nút Request trên thanh tiêu đề | Medium | Hiển thị trang hướng dẫn cách gửi yêu cầu thêm sách mới cho thư viện | Hiển thị trang hướng dẫn cách gửi yêu cầu thêm sách mới cho thư viện | Pass
/Request/RequestPurchase
41 | Bỏ trống các field và bấm submit | Medium | Validate các trường bị thiếu | Validate các trường bị thiếu | Pass
42 | Bấm nút Reset | Medium | Reset hết dữ liệu các field về ban đầu | Reset hết dữ liệu các field về ban đầu | Pass
43 | Không điền tên sách và tên tác giả | Medium | Hiện thông báo yêu cầu bắt buộc phải điền tên sách và tên tác giả | Hiện thông báo yêu cầu bắt buộc phải điền tên sách và tên tác giả | Pass
44 | Chỉ điền tên sách và tên tác giả | Medium | Cho phép gửi vì nhưng thông tin còn lai không bắt buộc | Cho phép gửi vì nhưng thông tin còn lai không bắt buộc | Pass
/book/bookCategory
45 | Chọn loại sách trong nút Categories trên thanh công cụ | Medium | Hiển thị danh sách các sách theo loaị vừa chọn | Hiển thị danh sách các sách theo loaị vừa chọn | Pass
/book/new
46 | Chọn nút New! trên thanh công cụ | Medium | Hiển thị danh sách các sách mới được thêm vào | Hiển thị danh sách các sách mới được thêm vào | Pass | 3h15 6/3
/?lang=vn
47 | Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt | Medium | Nội dung trang chuyển thành Tiếng Việt | Nội dung trang chuyển thành Tiếng Việt | Pass | Chưa có nút để chọn
/?lang=en
48 | Chọn ngôn ngữ Tiếng Anh | Medium | Nội dung trang chuyển thành Tiếng Anh | Nội dung trang chuyển thành Tiếng Anh | Pass | Chưa có nút để chọn
/Admin/User/ListUser
49 | Insert user với đầy đủ thông tin chính xác | High | Thêm user thành công , thông báo đã thêm user | Thêm user thành công , thông báo đã thêm user | Pass | Tương tự cho Librarian, Admin
50 | Insert user chỉ có username | High | Báo lỗi thiếu password | Thêm user thành công , có thể đăng nhập với username đó mà ko cần pass | Fail | Tương tự cho Librarian, Admin | fixed
51 | Insert user chỉ có password | High | Báo lỗi thiếu username | Báo lỗi thiếu username | Pass | Tương tự cho Librarian, Admin
52 | Insert user chỉ có username = "khoảng trắng" | High | Báo lỗi thiếu password, username không được có khoảng trắng | Thêm user thành công , có thể đăng nhập với username = "khoảng trắng" đó mà ko cần pass | Fail | Tương tự cho Librarian, Admin | fixed
53 | Cập nhật password thành "bỏ trống" | High | Báo lỗi không thể đổi password thành bỏ trống | Cập nhật thành công, có thể đăng nhập với pass bỏ trống | Fail | Tương tự cho Librarian, Admin | fixed
54 | Xóa user | High | Hiện popup hỏi có chắn chắn xóa user này | Hiện popup hỏi có chắn chắn xóa user này | Pass | Tương tự cho Librarian, Admin
55 | Thêm ảnh đại diện cho user | Medium | Cho phép thêm ảnh cho user | Chưa có tính năng này | Fail | Tương tự cho Librarian, Admin
/Admin/Role/ListRole
56 | Insert quyền USER, LIBRARIAN, ADMIN | High | Thông báo thêm thành công, cập nhật database | Thông báo thêm thành công, cập nhật database | Pass | Có chức quyền riêng khi đăng nhập
57 | Insert quyền khác với USER, LIBRARIAN, ADMIN | High | Thêm thành công,cập nhật database | Thêm thành công,cập nhật database | Pass | Nhưng không có quyền của USER, LIBRARIAN, ADMIN
58 | Insert user chỉ có password | High | Báo lỗi thiếu username | Báo lỗi thiếu username | Pass | Tương tự cho Librarian, Admin
59 | Update quyền USER, LIBRARIAN | High | Không thể cập nhật, chỉ thêm mới hoặc xóa | Không thể cập nhật, chỉ thêm mới hoặc xóa | Pass
60 | Update quyền ADMIN thành ADMIN | High | Có thể cập nhật, không ảnh hưởng gì đến hệ thống | Khiến tất cả các trang của ADMIN trả về StackOverflowError | Fail | Nghiêm trọng | solved | khong dc them role
61 | Update quyền "ADMIN" thành ngẫu nhiên khác "ADMIN" | High | Không cho phép đổi, vì đổi xong không thể đăng nhập bằng quyền ADMIN nữa | Đổi được, khiến không thể đăng nhập ADMIN nữa | Fail | Nghiêm trọng. Bỏ nút cập nhật đi là xong | solved | khong dc them role
62 | Update quyền "USER", "LIBRARIAN" | High | Không thể cập nhật, chỉ thêm mới hoặc xóa | Không thể cập nhật, chỉ thêm mới hoặc xóa | Pass
63 | Xóa quyền USER, LIBRARIAN | High | Xóa được và xóa tất cả các tài khoản với quyền đó | Xóa được và xóa tất cả các tài khoản với quyền đó | Pass
65 | Xóa quyền ADMIN | High | Không được phép xóa, nếu không sẽ mất quyền ADMIN | Không được phép xóa, nếu không sẽ mất quyền ADMIN | Pass
/Admin/Request/ListRequest
66 | Xem danh sách các request | Medium | Hiển thị danh sách các request | Chưa xem được | Fail
67 | Chấp nhận request | Medium | Hiển thị thông báo request đã được chấp nhận | Chưa xem được | Fail
68 | Từ chối request | Medium | Hiển thị thông báo chắc chắn muốn từ chối, thông báo từ chối thành công | Chưa xem được | Fail
/Admin/BookReservation/ListBookReservation
66 | Xem danh sách các yêu cầu đặt trước sách | High | Hiển thị danh sách các yêu cầu đặt trước sách | Chưa xem được | Fail
67 | Chấp nhận yêu cầu đặt trước sách | High | Hiển thị thông báo yêu cầu đặt trước đã được chấp nhận | Chưa xem được | Fail
68 | Từ chối yêu cầu đặt trước sách | High | Hiển thị thông báo chắc chắn muốn từ chối, thông báo từ chối thành công | Chưa xem được | Fail
/Admin/BookBorrow/ListBookBorrow
69 | Xem danh sách đang được mượn | High | Hiển thị danh sách các sách đang được mượn | Hiển thị danh sách các sách đang được mượn | Pass |  |  | update insert, view -> test lại
/Admin/BookBorrow/InsertBookBorrow
70 | Thêm phiếu mượn sách | High | Lập được phiếu mượn, thông báo thêm phiếu mượn thành công. In phiếu mượn cho user | Chưa lập được phiếu mượn, chưa lấy được tên người lập | Fail |  | fixed | vô test lại
/Admin/BookPayable/ListBookPayable
71 | Xem danh sách các phiếu mượn hiện có | High | Hiển thị danh sách các phiếu mượn hiện có | Hiển thị danh sách các phiếu mượn hiện có | Pass
72 | Bấm nút Insert để thêm mới phiếu mượn | High | Chuyển đến trang lập phiếu mượn | Chuyển đến trang lập phiếu mượn | Pass
73 | Bấm nút Cập nhật sửa thông tin phiếu mượn | High | Cập nhật được thông tin, thông báo thành công. |  | Fail | Chưa kiểm tra được do chưa lập được phiếu mượn
74 | Bấm nút Xóa để xóa phiếu mượn | High | Hỏi lại có chắn chắn muốn xóa |  | Fail | Chưa kiểm tra dc | solved | ko được xóa
/Admin/Book/ListBook
75 | Xem danh sách các sách hiện có của thư viện | High | Hiển thị danh sách các sách hiện có của thư viện | Hiển thị danh sách các sách hiện có của thư viện | Pass
76 | Thêm sách mới với đầy đủ thông tin nhưng không chọn ảnh | High | Vẫn thêm được sách với ảnh mặc định | Không thêm sách được | Fail |  | fixed
77 | Thêm sách mới với đầy đủ thông tin có chọn ảnh | High | Thêm được sách | Thêm được sách | Pass
78 | Cập nhật ảnh của sách | High | Chọn ảnh mới, cập nhật thành công | Không chọn được ảnh | Fail
79 | Xóa sách | High | Hiện thông báo có chắc chắn muốn xóa, xóa thành công | Hiện thông báo có chắc chắn muốn xóa, xóa thành công | Pass
/Admin/BookCategory/ListBookCategory
80 | Thêm thể loại sách | High | Thêm thể loại thành công | Thêm thể loại thành công | Pass
81 | Cập nhật tên thể loại | High | Không cho phép cập nhật khi đã có sách với thể loại đó | Không cho phép cập nhật khi đã có sách với thể loại đó | Pass
82 | Xóa thể loại | High | Xóa luôn các sách với thể loại đó | Xóa luôn các sách với thể loại đó | Pass
/Admin/BookStatus/ListBookStatus
83 | Thêm trạng thái sách | High | Thêm thể loại thành công | Thêm thể loại thành công | Pass
84 | Cập nhật trạng thái sách | High | Không cho phép cập nhật khi đã có sách với trạng thái đó | Không cho phép cập nhật khi đã có sách với trạng thái đó | Pass
85 | Xóa trạng thái | High | Không cho phép xóa trạng thái đã có sách có trạng thái đó | Không cho phép xóa trạng thái đã có sách có trạng thái đó | Pass